Sanchez Arnaud (CdP)
Berthoulat Rémi
Thévenoux Rémi
Werlen Maxime
Date de création	03/12/08	Version	2
Date de dernière modification	10/12/08	Révision	24
Titre	Cahier des charges et appel d'offre pour l'Infomédiathèque de l'INSA de Lyon
Sujet	Dossier d'initialisation
Mots-clés

Validé
Pensez à mettre à jour les propriétés du document pour que le cadre de suivi soit automatique généré. Renseignez le titre, le sujet, les mots clés et un commentaire si nécessaire. Mettez à jour manuellement le numéro de version en cas de modification majeure. Ce post-it n'apparait pas à l'impression.

Cahier des charges et appel d'offre pour l'Infomédiathèque de l'INSA de Lyon
Dossier d'initialisation

# Description du projet
## Contexte du projet
En septembre 2009, l'INSA de Lyon fêtera l'inauguration de sa nouvelle médiathèque. Projet ambitieux initié en 2000, le nouveau site de l'infomédiathèque de l'INSA de Lyon (IIL) situé en plein coeur du campus (près de l'arrêt de tramway INSA-Einstein) réunira les deux bibliothèques de l'INSA de Lyon : Doc'INSA où l'on trouve les ouvrages liées aux sciences de l'ingénieur et la bibliothèque des Humanités où l'on trouve les ouvrages liés aux sciences humaines.
## Description du projet
Dans ce contexte, notre équipe AM2R-Conseil a été sollicitée par la maîtrise d'ouvrage pour intervenir en assistance sur le sous-projet du Système d'Information de l'IIL. Ainsi, notre rôle sera d'intégrer les technologies de l'information et de la communication les plus récentes dans ce projet afin de produire un cahier des charges et un appel d'offre dans le but de trouver un ou plusieurs prestataires pour concevoir et développer le Système d'Information de l'IIL.
Le projet s'inscrit dans un cadre pédagogique. En effet, le système d'information tel qu'il sera intégré est déjà défini puisque la mise en service de l'IIL est prévue pour septembre 2009. Dans notre cas, il s'agira de donner une autre dimension en imaginant de nouveaux services non prévus dans le « vrai » projet.
L'IIL a vocation à être plus qu'une médiathèque où l'on peut y trouver des ouvrages. C'est aussi une bibliothèque répartie : les petites bibliothèques des départements et des laboratoires de recherche seront intégrées au Système d'Information mais garderont leur autonomie. La seconde mission de l'IIL est d'être un centre d'archivage pour tous les documents administratifs de l'INSA de Lyon, les dossiers des élèves, les dossiers des personnels... Enfin, l'IIL est un lieu d'accueil des usagers (étudiants, personnels, chercheurs, ...) et à ce titre dispose de structure telles des salles de réunion, des salles de travail, un amphi, des espaces individuels et un salon de lecture.
## Aménagement du projet
### Introduction
Ce point vient en introduction du dossier d'initialisation car il aura des répercutions sur la suite du dossier.
En raison de l'engagement associatif des membres du projet et en accord avec M Pinon, il a été décidé de procéder à un aménagement du projet. L'objectif est que l'équipe puisse réaliser l'ensemble des tâches du projet mais que la charge de celles-ci soit réduite afin qu'aucun retard ne soit pris. En effet, au sein du quadrinôme, nous avons le président du Bureau des Élèves (Arnaud Sanchez), le président du Club des 24 heures (Rémi Thévenoux) et deux membres investis au Bureau des Élèves (Rémi Berthoulat, membre du Conseil d'administration et élu au Conseil de la Vie Associative et Maxime Werlen responsable de la communication pour le Gala).
### Réduction de l'étendue fonctionnelle
Il a été accordé à l'équipe de réduire l'étendue fonctionnelle du projet. Ainsi, l'équipe devra se concentrer sur 2 points fonctionnels (décrits plus loin).
### Décharge du projet
L'objectif de la réduction de l'étendue fonctionnelle est d'alléger le projet. Ainsi, au lieu de tabler sur une charge de 40 heures par personne, le chef de projet s'arrangera pour réduire celle-ci à 30 heures par personne.
### Anticipation de la revue finale
La plus importante manifestation du Bureau des Élèves (le Gala) ayant lieu le 7 février et mobilisant l'ensemble de l'équipe projet, il a été décidé d'anticiper la revue finale du projet. La date sera fixée entre les enseignants et l'équipe projet lors de la revue intermédiaire. La revue aura lieu en semaine 5 (entre le 26 et le 28 janvier).
# Définition de l'étendue fonctionnelle
Comme précisé dans la première partie, l'étendue du projet a été réduite afin de permettre à l'équipe de mener à bien le projet. L'étendue fonctionnelle présentée ci-dessous tient compte de cette réduction et est centrée autour de la vie étudiante et de la vie associative.
## Archivage des documents de l'INSA
Les documents produits par les associations sont nombreux : statuts, règlements intérieurs, liste de membres, procès verbaux, comptes rendus d'Assemblée Générale, comptes rendus de réunions diverses, dossiers de subvention, bilan d'activité, bilan financier, ...
Nous nous proposons d'étudier la possibilité de créer un service d'archivage au sein de l'IIL spécialement destiné aux responsables associatifs. L'objectif est de conserver une certaine mémoire de l'administration et de l'activité des associations. De plus, ces documents archivés devront être indexés afin de pouvoir effectuer des recherches.
De problèmes de restriction d'accès à ces documents et de propriété se posent (est-ce que ces documents seront publics ? comment garantir un minimum de confidentialité ?). Nous tacherons d'y apporter des solutions fonctionnelles et techniques.
## Vitrine de l'INSA
La production d'oeuvres intéressantes pour la promotion de l'INSA est constante de la part des associations : spectacles en tous genre, pièces de théâtre, oeuvres artistiques, objets technologiques, journaux, vidéos d'évènements, court métrages, ... et la liste est longue.
Nous nous proposons d'étudier les besoins dans ce domaine et de proposer des solutions fonctionnelles et technologiques permettant d'identifier, de récupérer, de conserver et de publier ces documents dans le but de promouvoir la vie associative au sein de l'INSA de Lyon.
# Gestion du projet
## Initialisation
Deux documents essentiels serviront de base au projet : le dossier d'initialisation et le dossier d'assurance qualité.
### Dossier d'initialisation
C'est le dossier qui définit le cadre et l'organisation du projet. Il précise les livrables à produire, la méthode utilisée pour les produire ainsi que l'organisation temporelle, logistique et humaine mise en œuvre.
Ce document contient le découpage en tâches et prévoit le suivi du projet. Il doit donc être disponible dès le démarrage du projet.
### Dossier d'assurance qualité
Le dossier d'assurance qualité donnera les outils aux membres de l'équipe pour assurer une production de qualité. Le processus de création des documents sera détaillé, en partant des modèles de documents, des outils, de la charte graphique, en passant par le référencement et la validation.
## Suivi du projet
Le suivi du projet sera effectué à travers le prisme des tâches. Le gestionnaire de tâches en ligne le gestionneur (http://am2rconseil.free.fr). Ce dernier permettra d'avoir un suivi constamment à jour et facilement modifiable par n'importe quel membre de l'équipe. Des exemples de tableaux de bord sont disponible en annexe (Annexe 1).
Toutes les tâches seront créées sur le gestionneur, attribuées à l'équipe. Chaque membre devra valider la réalisation de sa tâche en indiquant le temps passé à la réalisation. Il peut aussi indiquer une réalisation incomplète dont il indiquera l'état d'avancement par un commentaire et pourcentage de réalisation.
Chaque réunion fera l'objet d'un compte rendu disponible rapidement après la fin de la réunion. Ce compte rendu fera mention des décisions prises et des assignations de tâches.
## Bilan
Un dossier de bilan sera rédigé en fin de projet. Il permettra de donner les dernières indications sur la production de l'équipe en faisant le point sur le devenir du projet. Il mettra en évidence les écarts entre le plan de charge originel et le bilan des charges. Enfin il mettra en exergue les difficultés rencontrées pour pouvoir capitaliser l'expérience acquise.
Le dossier bilan sera accompagné d'une critique du projet dans le but de l'améliorer pour les années suivantes.
Une auto-critique sur la démarche projet sera également faite dans le but de capitaliser l'expérience acquise.
# Résultats attendus
## Étude de l'existant et des besoins
### Présentation
Dans un premier temps, il faudra compléter l'étude de l'existant et des besoins en interrogeant le client mais aussi en réalisant un benchmarking des autres médiathèques en France et dans le Monde. L'étude de l'existant et des besoins se focalisera sur l'étendue fonctionnelle. Elle pourra éventuellement s'étendre de manière très sommaire à l'ensemble des fonctionnalités présentées dans le sujet.
### Livrables attendus
Le dossier d'étude de l'existant et des besoins est le livrable attendu. Un plan du dossier est donné en annexe (Annexe 2) à titre indicatif, il pourra être revu en fonction de l'avancement du projet.
Le dossier d'étude de l'existant et des besoins sera accompagné d'une procédure de validation des besoins. Ce document précisera les acteurs intervenant dans la validation d'un besoin identifié par l'AMOA : MOA, client, ... puis décrira les étapes nécessaires pour s'assurer qu'un besoin identifié est un réel besoin du client et qu'il peut être contractualisé par le MOA.
## Étude de faisabilité
### Présentation
Il s'agit de présenter au client différents scénarios de ce qui pourrait être réalisé à partir des besoins exprimés. Tous les éléments nécessaires à la décision du client (avantages, inconvénients, critères discriminants, évaluation des coûts, ...) seront présentés. Le client sera amené à se prononcer sur le choix d'un scénario en fonction des éléments qui lui seront apportés.
Les scénarios présentés seront les suivants :
- un scénario minimum qui pourra se limiter à une reprise de l'existant
- un scénario intermédiaire qui se voudra raisonnable en fonction des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles
- un scénario maximal réalisé dans l'hypothèse où il n'y a pas de contraintes de coût et de délais.
### Livrables attendus
L'étude de faisabilité est le livrable attendu de cette phase. Un plan est donné à titre indicatif en annexe (Annexe 3).
Cette étude sera accompagné d'un diaporama à destination de la direction de l'INSA de Lyon afin de lui présenter les scénarios élaborés par l'AMOA et de lui donner les éléments de choix. La direction devra à l'issue de cette présentation faire connaître sa décision quant au scénario qu'il faudra conserver.
## Cahier des charges
### Présentation
Une fois les besoins identifiés, nous nous concentrerons sur l'étendue fonctionnelle du projet définie dans le présent dossier et sur le scénario choisi par le client. Il s'agira alors de rédiger le cahier des charges en vue d'un appel d'offre. Le cahier des charges pour le système d'information précisera l'architecture matérielle, l'architecture logicielle et l'administration du SI.
### Livrables attendus
Le livrable attendu est bien évidemment le cahier des charges pour le système d'information limité à l'étendue fonctionnelle. Un plan type est donné à titre informatif en annexe (Annexe 4).
## Appel d'offre
### Présentation
Enfin, afin de trouver des prestataires pour réaliser le cahier des charges, il conviendra de rédiger un appel d'offre. Étant donné que nous travaillons pour une administration publique, il faudra que l'appel d'offre soit conforme aux dispositions réglementaires dans ce domaine. L'appel d'offre sera accompagné d'un phasage pour la réalisation du projet ainsi que d'une grille d'évaluation des réponses à l'appel d'offre.
L'appel d'offre contiendra les informations liées à la réponse attendue par le client, aux critères d'évaluation, aux conditions générales et à d'éventuelles contraintes fonctionnelles ou techniques imposées par le client. En annexe de l'appel d'offre, on trouvera le cahier des charges.
### Livrables attendus
Le livrable attendu est l'appel d'offre. Une proposition de plan pour le contenu de l'appel d'offre est disponible en annexe (Annexe 5). Des documents supplémentaires seront exigés comme un modèle de réponse à l'appel d'offre, une proposition de phasage pour la réalisation du SI et une grille d'évaluation des réponses.

# Identification des tâches
## Taches de gestion
### Dossier d'initialisation
- Rédiger le dossier d'initialisation
- Relire et valider le dossier d'initialisation avec le client
- Modifier le dossier d'initialisation pour validation finale
### Démarche d'assurance qualité
- Définir le cycle de vie d'un document
- Rédiger le dossier d'assurance qualité
- Relire et valider les livrables
### Insertion des tâches dans le gestionneur
Insérer les tâches dans le gestionneur
### Suivi du projet
- Préparer les réunion de face à face pédagogique
- Assister aux réunion de face à face pédagogique
- Faire les comptes rendus de réunion
- Suivre l'avancement des dossiers
### Revue Intermédiaire
- Préparer la revue intermédiaire
- Créer le diaporama de la présentation
- Participer à la revue intermédiaire
- Rédiger le compte rendu de la revue intermédiaire
### Revue finale
- Préparer la revue finale
- Créer le diaporama de la présentation
- Participer à la revue finale
### Dossier Bilan
- Rédiger le dossier bilan
- Rédiger l'auto-critique et la critique du projet
## Étude de l'existant et des besoins
### Étude de l'existant
- Synthétiser les informations du sujet
- Dresser la liste des questions à poser au client
- Dresser la liste des contacts d'étudiants à l'étranger
- Préparer un questionnaire pour les contacts étudiants dans d'autres universités
- Synthétiser les réponses au questionnaire
- Réaliser un benchmarking des médiathèques – Identifier des idées de service
- Rédiger l'étude de l'existant
### Étude du besoin
- Synthétiser les informations du sujet
- Dresser la liste des questions à poser au client
- Rédiger l'étude des besoins compris dans l'étendue fonctionnelle
- Rédiger l'étude des besoins non compris dans l'étendue fonctionnelle
### Livrable
- Rédiger le livrable (cette tâche incombe au responsable du livrable. Voir VII Organisation de l'équipe)
- Rédiger la procédure de validation des besoins
- Relire et valider le livrable
## Étude de faisabilité
### Étude de faisabilité
- Définir les trois scénarios à présenter
- Décrire le scénario minimum (reprise de l'existant)
- Décrire le scénario intermédiaire (raisonnable en termes de coûts et fonctionnalités)
- Décrire le scénario maximum (pas de limitation budgétaire)
- Étudier des avantages / inconvénients de chaque scénario
- Évaluer les coûts de chaque scénario
- Étudier les impacts fonctionnels de chaque scénario
### Livrable
- Rédiger le livrable
- Relire et valider le livrable
### Revue avec le client
Tâches prévues dans la gestion de projet (revue intermédiaire).
## Élaboration du cahier des charges pour le SI
### Étude
- Présenter le scénario retenu
- Lister les exigences fonctionnelles
- Lister les exigences non fonctionnelles
- Réaliser la cartographie cible du SI
- Décrire les blocs applicatifs
- Étudier le back office du SI
- Définir l'architecture réseau
- Étudier le front office du SI
- Identifier les tâches d'administration du SI
- Identifier les tâches de maintenance du SI
- Étudier les possibilités de reprise de l'existant
### Livrable
- Rédiger le livrable
- Relire et valider le livrable
## Préparation de l'appel d'offre
### Rédaction de l'appel d'offre
- Best Practise : Comment rédiger un appel d'offre public ?
- Définir le plan type
- Rédiger l'appel d'offre
- Relire et valider l'appel d'offre
### Rédaction du modèle de réponse à l'appel d'offre
Rédiger le modèle de réponse à l'appel d'offre
### Phasage pour la réalisation
- Identifier les phases de la réalisation du SI
- Proposer une évaluation des charges relatives à chaque phase
- Proposer un planning
### Dresser la grille d'évaluation des réponses
- Identifier les critères d'évaluation des réponses
- Pondérer les critères identifiés
- Vérifier que ces critères sont cohérents avec le contenu du cahier des charges et de l'appel d'offre

# Planning
### Planning des séances de travail
5 séances de face à face pédagogique sont prévues :
- Séance 0 : Lancement du projet – Présentation par les enseignants
- Séance 1 : Validation du dossier d'initialisation
- Séance 2 : Réunion de travail avec le client
- Séance 3 : Réunion de mi-parcours – Présentation de l'étude de faisabilité
- Séance 4 : Réunion de travail avec le client
### Planning prévisionnel du projet
Le planning complet du projet est disponible en annexes. Voici ci-dessous un planning simplifié extrait du gestionneur.
Macro planning :

La répartition prévisionnelle des charges est donnée ci-dessous :
Nom de l'acteur	Charge prévue	Charge réalisée
Rémi Berthoulat	29.25 h	0.00 h	NA %
Arnaud Sanchez	33.00 h	0.00 h	NA %
Rémi Thévenoux	29.25 h	0.00 h	NA %
Maxime Werlen	29.25 h	0.00 h	NA %
TOTAL	120.75 h	0.00 h	NA %

### Planning des revues et remise des livrables
Revue Intermédiaire : lundi 15 décembre, 15 min
L'objectif est de présenter l'étude de faisabilité et les propositions de scénario.
Revue Finale : date à fixer sur la semaine 5
L'objectif est de faire le point sur le projet et de présenter les résultats obtenus.
Remise des livrables : semaine 6
Tous les livrables sont remis en semaine 6. Cela ne veut pas dire qu'ils ne seront pas terminés avant cette date. On se donne simplement jusqu'au 30 janvier pour valider tous les livrables.
# Organisation de l'équipe
## Présentation des rôles
### Chef de projet
Le chef de projet assure le pilotage global du projet. Il définit le phasage du projet, s'occupe du lancement des dossiers, assigne les tâches et s'assure du respect des échéances. C'est l'interlocuteur privilégié du client, il assure ainsi la communication entre ce dernier et l'équipe.
### Responsable qualité
Un responsable qualité pourra être nommé. Son rôle sera de rédiger le plan d'assurance qualité et de valider chacun des livrables. Il est garant de la qualité des livrables. De plus, le responsable qualité est la personne qui doit prendre du recul sur le projet pour veiller à la cohérence des différents livrables. Avec le chef de projet, il doit tirer la sonnette d'alarme en cas de déviance.
### Responsable de dossier
Il a la charge de coordonner le travail de l'équipe pour s'assurer que tous les éléments du dossier sont cohérents et réunis à temps pour qu'il puisse finaliser le dossier et le faire valider avant son échéance.
### Collaborateur
Le collaborateur s'occupe de remplir les tâches qui lui sont confiées, il assure de temps à autres la fonction de responsable de dossier.
### Responsable dossier
Le responsable de dossier a à sa charge de réunir les différentes parties produites par les collaborateurs et de les rassembler au sein d'un même document. Il ne se substitue au chef de projet qui continue d'exercer ces fonctions mais permet de faire gagner du temps au chef de projet et au responsable qualité lorsque plusieurs livrables sont simultanément en cours de production.
Le responsable de dossier doit se baser sur le découpage en tâches effectué par le chef de projet ainsi que sur le plan prévu pour son livrable, qui pourra éventuellement être revu en fonction de l'avancement du projet et des découvertes réalisées.
Pratiquement, le responsable de projet doit :
- créer le fichier correspondant au livrable
- réunir les parties une fois celles-ci terminées par les collaborateurs
- faire la mise en page du dossier selon les recommandations du responsable qualité (PAQ et modèles de documents)
- faire une première relecture orthographique
- faire un premier contrôle de cohérence du contenu du livrable
## Répartition des rôles
Le tableau ci-dessous précise le nom des personnes qui occupent les différents rôles définis dans la partie précédente :

Rôle	Personne
Chef de projet	Arnaud Sanchez
Responsable qualité	Maxime Werlen
Collaborateur	Rémi Thévenoux / Rémi Berthoulat

Le tableau ci-dessous précise le nom des responsables de chaque livrable :

Livrable	Responsable
Dossier d'étude de l'existant et des besoins	Maxime Werlen
Procédure de validation des besoins	Rémi Thévenoux
Étude de faisabilité	Rémi Thévenoux
Cahier des charges	Rémi Berthoulat
Appel d'offre	Maxime Werlen
Modèle de réponse à l'appel d'offre	Rémi Berthoulat
Phasage pour la réalisation du SI	Rémi Thévenoux
Grille dévaluation des réponses à l'appel d'offre	Rémi Berthoulat

# Risques
### Risque de mauvaise compréhension du sujet
Pour éviter toute mauvaise compréhension du sujet l'équipe rencontrera le client lors d'une revue intermédiaire. Ce sera l'occasion pour l'équipe de présenter l'orientation prise par le projet. Le client pourra alors réagir et influencer sur cette orientation pour que le résultat soit au plus proche de ses attentes.
### Risque d'oubli d'éléments essentiels
Pour être certains de ne pas manquer une étape essentiel du processus, pour ne pas perdre d'éléments lors de l'élaboration de la solution, tous les documents seront vérifiés deux fois (par le responsable du dossier et le chef de projet). De plus nous avons régulièrement des réunions d'équipe pendant lesquelles les récentes évolutions du projet sont présentées à toute l'équipe, ce qui assure une vérification rapide de 4 personnes.
### Risques de dépassement des échéances
Le chef d'équipe est responsable du respect des échéances. Il peut s'appuyer pour cela sur l'utilitaire de gestion du projet (le gestionneur) qui met en évidence les tâches nécessitant d'être traitées en priorité lorsque leur date d'échéance arrive.
### Risque de pertes/altération des données
Pour assurer la circulation correcte de l'information, l'équipe utilise un répertoire SVN pour partager les documents de travail. Une fois les documents finalisés, ils sont stockés sur le gestionneur. Pour plus de détails se reporter au dossier d'assurance qualité.
# Annexes
## Annexe 1 : Tableaux de bord pour la gestion de projet

## Annexe 2 : Plan du dossier d'étude de l'existant et des besoins
Introduction – rappel du projet
1. Les bibliothèques de l'INSA de Lyon
  1. Doc'INSA
  2. Les Humanités
  3. Bibliothèques de département
  4. Bibliothèques de laboratoires
2. Les documents multimédias à gérer
3. Les utilisateurs de l'Infomédiathèque
4. Étude du besoin fonctionnel
  1. Gestion du fond documentaire local
  2. Liaison avec les autres bibliothèques
  3. Gestion des utilisateurs
  4. Gestion des emprunts
  5. Gestion des salles
  6. Gestion des comptes utilisateurs des logiciels et des machines
  7. Aide à la recherche d'information
  8. Gestion de l'indexation
  9. Gestion de la sécurité
  10. Identification et antivol des documents
  11. Gestion des droits d'accès pour les documents électroniques
  12. Micro-paiement et gestion financière
  13. Gestion des documents produits à l'INSA
  14. Aide à la décision
  15. Archivage des documents de l'INSA
  16. Vitrine de l'INSA
5. Annexes
  1. Questionnaire pour le recueil des besoins
  2. Compte rendu de la réunion avec le client
  3. Benchmarking des médiathèques en France et dans le Monde

## Annexe 3 : Plan du dossier d'étude de faisabilité
Introduction – rappel de l'étendue fonctionnelle
1. Scénario minimal : reprise de l'existant
  1. Description
  2. Avantages
  3. Inconvénients
  4. Impacts fonctionnels
  5. Évaluation des coûts
2. Scénario intermédiaire
  1. Description
  2. Avantages
  3. Inconvénients
  4. Impacts fonctionnels
  5. Évaluation des coûts
3. Scénario maximal
  1. Description
  2. Avantages
  3. Inconvénients
  4. Impacts fonctionnels
  5. Évaluation des coûts
4. Synthèse des scénarios et éléments de choix

## Annexe 4 : Plan du cahier des charges pour le système d'information
Introduction – Rappel de l'étendue fonctionnelle
1. Présentation générale du scénario retenu
  1. Présentation générale
  2. Description fonctionnelle détaillée
2. Exigences
  1. Exigences fonctionnelles
  2. Exigences non fonctionnelles
3. Architecture applicative
  1. Cartographie cible du SI
    1. Vue générale
    2. Vue spécifique à l'étendue fonctionnelle
  2. Description des blocs applicatifs
4. Architecture matérielle
  1. Back office
  2. Réseau
  3. Front office
5. Administration du SI et maintenance
6. Reprise de l'existant
7. Synthèse
8. Annexes
  1. Dossier d'analyse de l'existant et des besoins

## Annexe 5 : Plan de l'appel d'offre
1. Introduction
2. But du document
3. Teneur et structure de l'offre
4. Conditions générales
5. Conditions particulières
6. Annexes
  1. Cahier des charges pour le système d'information de l'infomédiathèque de l'INSA de Lyon
  2. Modèle de réponse à l'appel d'offre

## Annexe 6 : Planning prévisionnel détaillé du projet
Vous trouverez pages suivantes le planning prévisionnel détaillé pour le projet.