Infomédiathèque – Partie Max

---
Appel d'offre
- Consultation pour la réalisation du SI
  - Conception détaillée
  - Réalisation
  - Mise en oeuvre...
- Objectifs
  - Évolutivité
  - Qualité

---
- Procédure d'appel d'offre du code des marchés publics
  - Critères objectifs publics
  - Appel d'offre ouvert
  - Pas de négociation

---
- 28/01/09 disponibilité du cahier des charges
- 23/03/09 réception des propositions à l'Insa.
- 10/04/09 choix du Maître d'Œuvre.
- 27/04/09 date de démarrage du projet.
- 01/09/10 mise en production
  démarrage exploitation en réel.

---
- Organisation du projet en comités
  - CoDir (Comité de Direction)
    - Stratégie et contraintes
  - CoPil (Comité de Pilotage)
    - Validation, suivi et dialogue
  - CoTech (Comité technique)
    - Directions techniques, suivi, validation technique

---
Séparation de l'appel d'offre en 10 lots
  1. Maîtrise d'œuvre
  2. Analyse détaillée
  3. Développement
  4. Documentation technique
  5. Tests unitaires et intégration
  6. Recette technique
  7. Recette utilisateur
  8. Transfert de savoir faire
  9. Formation
  10. Maintenance

---
- Chaque lot correspond à un travail précis
  - Pour mieux organiser le projet
  - Pour identifier tous les aspects du projet
- Chaque lot comporte une grille de réponse
  - Comparaison plus simple
  - Présence des informations essentielles

---
Rubrique	Détails	Réponse	Importance
Gestion de projet	Nombre de jours de gestion de projet		Forte
	Fréquence de mise à jour du planning		Forte
	Mode d'estimation de l'avancement	A préciser	Normale
	La MOE rédige le CR des réunions		Normale
	Charge globale en J-H		Forte
	Coût total en K€ H.T.		Forte
Méthode utilisée par la MOE	Méthode assurant la cohérence	À préciser	Normale
	Démarche qualité	À préciser	Forte
	Maîtrise des risques	À préciser	Normale
Entreprise	Effectif de l'entreprise		Normale
	Chiffre d'affaire en 2007 et évolution		Normale
	Date de création de l'entreprise		Normale
	Partenaires de l'entreprise		Normale
	Projets de l'entreprise (expérience)	À préciser	Critique
	Effectif de l'équipe de développement		Forte
	Effectif connaissant le domaine du projet		Forte

---
Critères de sélection
1. Coût de la prestation proposée
2. Couverture du domaine fonctionnel de la prestation
3. Qualité et précision de la réponse
4. Capacité financière de l'entreprise.
5. Capacité technique dans l'environnement de l'infomédiathèque.
6. Expériences sur projets SI d'envergure similaire en matière de maîtrise des coûts/qualité/délais.
7. Capacité à travailler (et maîtrise) avec plusieurs sociétés sur un même projet
8. Capacité de réaction en cas de modifications réglementaires.
9. Connaissance du domaine public, et particulièrement des projets de GED
10. Capacité à gérer/maîtriser différentes technologies nouvelles (EDI, GED …)
11. Prise en compte des contraintes environnementales (Green computing)
12. Respect des délais de dépôt des dossiers.
13. Utilisation des logiciels libres

---
- Clauses administratives et juridiques
  - Prestation forfaitaire
  - Facturation au livrable
  - Évolution de la réglementation prévue
  - Continuité d'exécution
  - Confidentialité
  - Droits de propriété