Berthoulat Rémi
Sanchez Arnaud
Thévenoux Rémi
Werlen Maxime
Date de création	29/01/09	Version	1
Date de dernière modification	02/02/09	Révision	5
Titre	Infomédiathèque de l'INSA
Sujet	Dossier de bilan de projet
Mots-clés

Document de travail
Pensez à mettre à jour les propriétés du document (fichier>propriétés du document) pour que le cadre de suivi soit automatique généré. Renseignez le titre, le sujet, les mots clés et un commentaire si nécessaire. Mettez à jour le numéro de version en cas de modification majeure. Soulignez le nom du chef de projet.
Ce post-it n'apparaît pas à l'impression.
Affichage → niveau 3 si possible
Si dépasse 1 page → niveau 2
Pour modifier clic droit sur sommaire puis 'éditer' et modifier le niveau.

Infomédiathèque de l'INSA
Dossier de bilan de projet

# Introduction
Nous sommes en fin de projet, les livrables ont été remis au client. Il convient maintenant d'effectuer le bilan du projet afin de capitaliser sur l'expérience acquise et de mettre en évidence les dysfonctionnements constatés et de les expliquer.
# Planning réel du projet et écarts
## Répartition des charges
### Rappel des charges prévisionnelles

Nom de l'acteur	Charge prévue	Charge réalisée
Rémi Berthoulat	29.25 h	0.00 h	NA %
Arnaud Sanchez	33.00 h	0.00 h	NA %
Rémi Thévenoux	29.25 h	0.00 h	NA %
Maxime Werlen	29.25 h	0.00 h	NA %
TOTAL	120.75 h	0.00 h	NA %

### Charges réelles

Nom de l'acteur	Charge prévue	Charge réalisée
Rémi Berthoulat	27.75 h	25.50 h	(91.89 %)
Arnaud Sanchez	39.50 h	40.50 h	(102.53 %)
Rémi Thévenoux	25.75 h	26.00 h	(100.97 %)
Maxime Werlen	29.25 h	25.20 h	(86.15 %)
TOTAL	122.25 h	117.20 h	(95.87 %)

## Ajustement du planning prévisionnel
Au cours du projet, nous avons du procéder à quelques réajustements. Nous pouvons classer les réajustements du planning en deux catégories :
- réévaluation de la charge liée à une tâche : nous avons constater que certaines tâches étaient sous évaluées et que d'autres au contraire, on pu être réalisées plus rapidement que prévu.
- réaffectation d'une tâche : il a parfois été nécessaire de procéder à une réaffectation des tâches afin que celles-ci puissent être réalisées dans les délais annoncés.
Nous constatons, de façon positive, que nous n'avons eu à ajouter que très peu de nouvelle tâche qui n'avaient pas été identifiée au début (dans le dossier d'initialisation), ce qui a permis de limiter les dérives du planning réel par rapport au prévisionnel.
## Explication des écarts
### Nature des écarts
#### Manque de disponibilité
Malgré les précautions prises en initialisation du projet (aménagement de la charge globale du projet), nous avons rencontré des problèmes de disponibilité des collaborateurs en conséquence de leur engagement dans des activités extra-professionnelles (associatif).
De plus, même si nous avions anticipé des cassures du rythme de travail en fin de semaine à cause des périodes de PFE, il semblerait que nous avions sous estimé cet effet de ralentissement du travail en dehors des horaires de cours / PFE.
#### Problèmes de santé
En janvier, une vague de maladies s'est abattue sur de nombreux insaliens. Nous n'avons malheureusement pas été épargnés avec les collaborateurs cloués au lit pour plusieurs jours et un fatigue à traîner nous empêchant de travailler par moments.
#### Difficultés d'organiser des réunions de travail
La dernière réunion de travail avec un face-à-face avec les enseignants est intervenue très tôt en janvier, au moment même de lancer la rédaction du cahier des charges et de l'appel d'offre. Ces réunions sont très propices à la mise en commun des travaux au sein de l'équipe. Étant donné que la dernière réunion a eu lieu tôt, nous avons du planifier d'autres réunions afin d'assurer le suivi de l'avancement du projet et la mise en commun.
La difficulté résidait dans la définition du créneau car entre les différents séminaires choisis par les uns et les autres ainsi que les activités associatives, il n'a pas été facile de caler ces réunions. Le projet s'en est ressenti car le suivi de l'avancement du travail n'a pas été aussi rigoureux que prévu.
### Mesures prises pour remédier aux problèmes
#### Réaffectation de tâche
Le tableau ci-dessous donne le résumé des réaffectations de tâche par le chef de projet.

# Respect des contraintes qualité, coûts, délais
## Plan d'assurance qualité
## Suivi des coûts
## Respect des délais
# Bilan de la gestion de projet
## Initialisation du projet
## Réunions de travail
## Documents et outils de suivi
## Bilan
# Conclusion
# Annexes
## Planning réel
## Fiches de suivi des livrables
### Fiche type
### Fiche de suivi du dossier d'étude de l'existant et des besoins
### Fiche de suivi du dossier de l'étude de faisabilité
### Fiche de suivi du cahier des charges
### Fiche de suivi de l'appel d'offre
## Comptes rendus de réunion
### Compte rendu type
### Comptes rendus des réunions